Приложение

к решению Территориальной избирательной комиссии № 22 от 20 июня 2024 года № 66-17

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское седьмого созыва

Планируемая дата официального опубликования решения 
о назначении выборов

20 июня 2024 года

День голосования	08 сентября 2024 года

Настоящий календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ); Законом Санкт-Петербурга 
от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга).

| № пп |  |  |  | Содержание мероприятия |  |  | Основание |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования |  |  | Пункт 7 статьи 19 ФЗ, пункт 6 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 29 июля 2024 года |  |  |  |  | Глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Представление сведений об избирателях для составления списков избирателей |  |  | Пункт 6 статьи 17 ФЗ, пункт 6 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Сразу после назначения дня голосования или после образования комиссий |  |  |  |  | Глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Составление списков избирателей |  |  | Пункты 7,12 статьи 17 ФЗ, пункты 7,10 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее 27 августа 2024 года |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям |  |  | Пункт 13 статьи 17 ФЗ, пункт 11 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее 28 августа 2024 года |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, его заверения и уточнения |  |  | Пункт 12 статьи 17 ФЗ, пункт 10 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее 28 августа 2024 года |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения |  |  | Пункт 15 статьи 17ФЗ, пункт 13 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | С 28 августа 2024 года |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение печатью участковой избирательной комиссии |  |  | Пункт 14 статьи 17 ФЗ, пункт 12 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее 5 сентября 2024 года |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) |  |  | Пункт 13 статьи 17 ФЗ, пункт 11 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее 5 сентября 2024 года |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию или участковые избирательные комиссии |  |  | Пункт 1 статьи 25 ФЗ Пункт 2 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее 20 июня 2024 года |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Формирование окружных избирательных комиссий |  |  | Пункт 1 статьи 25 ФЗ, Пункт 3 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее 19 июля 2024 года |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Опубликование в средствах массовой информации сообщения о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам в составы окружных избирательных комиссий |  |  | Пункт 6 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее 29 июня 2024 года |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Прием предложений по составам окружных избирательных комиссий |  |  | Пункт 6 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 10 дней со дня, следующего за днем публикации сообщения |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Истечение срока полномочий окружных избирательных комиссий |  |  | Пункт 7 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов, а в случае обжалования итогов голосования или результатов выборов – со дня, следующего за днем исполнения решения территориальной избирательной комиссии, либо исполнения вступившего в законную силу судебного решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания соответственно наименования представительного органа муниципального образования, наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, наименования и(или) номера избирательного округа |  |  | Пункт 6 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее 20 июня 2024 года |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Составление и публикация в периодических печатных изданиях списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», иными федеральными законами принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещении списка в сети Интернет, а также направление его в территориальную избирательную комиссию |  |  | Пункт 9 статьи 35 ФЗ, пункт 5 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее 24 июня 2024 года |  |  |  |  | Главное управление Минюста РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Извещение избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов |  |  | Пункт 1 статьи 27 ФЗ «О политических партиях», пункт 3 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  |  |  |  | Политические партии |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата |  |  | Пункт 1 статьи 37 ФЗ пункт 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее 20 июня 2024 года |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | Выдвижение кандидатов избирательным объединением, самовыдвижение |  |  | Пункт 9 статьи 33 ФЗ, пункт 8 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | В период с 21 июня по 10 июля 2024 года |  |  |  |  | Избирательные объединения, граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов |  |  | Пункт 5 статьи 37 ФЗ пункт 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Со дня, следующего за днем уведомления кандидатом о выдвижении |  |  |  |  | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, политические партии, выдвинувшие кандидатов, на которых не распространяется действие ст. 35.1 ФЗ |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | Представление в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидатов |  |  | Пункт 3 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга пункт 8 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее 18.00 часов 10 июля 2024 года |  |  |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Представление в окружную избирательную комиссию первого финансового отчета о размерах избирательного фонда кандидата, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда |  |  | Пункт 9 статьи 59 ФЗ, пункт 8 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Одновременно с представлением иных документов для регистрации кандидата |  |  |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Проверка достоверности сведений, представленных кандидатами |  |  | Пункт 6 статьи 33 ФЗ, Пункт 10 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса окружной избирательной комиссии |  |  |  |  | Проверяющие органы во взаимодействии с СПбИК |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов |  |  | Пункт 1_1 статьи 38 ФЗ, пункт 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные представленные документы, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ФЗ, Закона Санкт- Петербурга |  |  | Пункт 1_1 статьи 38 ФЗ, пункт 1 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата |  |  |  |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | Передача кандидату копии итогового протокола о результате проверки подписных листов соответствующего кандидата |  |  | Пункт 7 статьи 38 ФЗ, пункт 16 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее чем за двое суток до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата |  |  | Пункт 18 статьи 38 ФЗ, пункт 1 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | В течение десяти дней со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации кандидата |  |  | Пункт 2 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Незамедлительно после регистрации |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата |  |  | Пункт 23 статьи 38 ФЗ, пункт 3 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| СТАТУС КАДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру |  |  |  |  |  | Пункт 30 статьи 38 ФЗ, пункт 6 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее 31 августа 2024 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 4 сентября 2024 года |  |  |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 30 | Реализация права отзыва кандидата, выдвинувшим его избирательным объединением |  |  |  |  |  | Пункт 31 статьи 38 ФЗ, пункт 7 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее 31 августа 2024 года |  |  |  |  | Избирательные объединения |  |  |  |  |
| 31 | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, |  |  |  |  |  | Пункт 2 статьи 40 ФЗ, пункт 2 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата |  |  |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
|  |  | осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Регистрация доверенных лиц кандидата |  |  |  | Пункт 1 статьи 43 ФЗ, пункты 1 и 2 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Предоставление избирательным комиссиям эфирного время для информирования избирателей, а также печатную площадь для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации |  |  | Пункт 18 статьи 20 ФЗ, пункт 19 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | После обращения избирательной комиссии |  |  |  |  | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и(или) радиовещание, и(или) редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, дача ответов на обращения избирательных комиссий |  |  | Пункт 19 статьи 20 ФЗ, пункт 20 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно |  |  |  |  | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и(или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Установление объема сведений о кандидатах, представленных ими при выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей в том числе сведений о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом |  |  | пункт 7 статьи 33 ФЗ, пункт 11 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 10 июля 2024 года |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Доведение до избирателей сведений о кандидатах |  |  | Пункт 7 статьи 33 ФЗ, пункт 11 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | После завершения регистрации кандидатов |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений |  |  | Пункт 8 статьи 33 ФЗ, пункт 12 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | По мере поступления сведений |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Агитационный период |  |  | Пункт 1 статьи 49 ФЗ, пункт 1 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 6 сентября 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно- телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») |  |  | Пункт 3 статьи 46 ФЗ, пункт 3 статьи 36 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | С 2 сентября 2024 года по 8 сентября 2024 года включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Запрет публикации (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  |  | Пункт 7 статьи 45 ФЗ, пункт 7 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | До 20.00 часов 8 сентября 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  |  | Пункт 8 статьи 47 ФЗ, пункт 7 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 30 июня 2024 года |  |  |  |  | Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  |  | Пункт 7 статьи 47 ФЗ, пункт 6 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 5 июля 2024 года |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Представление в Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических |  |  | Пункт 11 статьи 47 ФЗ, пункт 8 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 25 июня 2024 года |  |  |  |  | МС МО Светлановское |  |  |  |  |
|  |  |  | печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата (кандидатов), своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет», представление в территориальную избирательную комиссию копии указанной публикации, а также адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии |  |  | Пункт 10 статьи 48 ФЗ, пункт 14 статьи 38 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 28 августа 2024 года |  |  |  |  | Политические партии |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях |  |  | Пункт 2 статьи 49 ФЗ, пункт 2 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | С 10 августа 2024 года до 00.00 часов 6 сентября 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных |  |  | Пункт 6 статьи 50 ФЗ, пункт 5 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 20 июля 2024 года |  |  |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |  |  |  |
|  |  |  | материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Представление сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации о дате и об источниках их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  |  | Пункт 6 статьи 50 ФЗ, пункт 5 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 20 июля 2024 года |  |  |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Установление форм и порядка учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  |  | Пункт 8 статьи 50 ФЗ, пункт 7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 10 августа 2024 года |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых |  |  | Пункт 8 статьи 50 ФЗ, пункт 7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 18 сентября 2024 года |  |  |  |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |  |  |  |  |
|  |  |  | изданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени (бесплатной печатной площади) между зарегистрированными кандидатами |  |  | Пункт 11 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | После окончания регистрации кандидатов, но не позднее 2 августа 2024 года |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени (печатной площади) за плату между зарегистрированными кандидатами |  |  | Пункт 10 статьи 41, пункт 3 статьи 42 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | После окончания регистрации кандидатов, но не позднее 2 августа 2024 года |  |  |  |  | Организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Уведомление территориальную избирательную комиссию о наименовании теле- или радиоканала организации телерадиовещания, в эфире которого выходит агитационный материал, и времени его выхода в эфир |  |  | Пункт 14 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее чем за два дня до дня выхода в эфир агитационного материала |  |  |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Направление в организации телерадиовещания (за исключением муниципальных организаций телерадиовещания), в эфире теле- или радиоканала которых выходит агитационный материал, доказательств выполнения требований пунктов 13 и 14 статьи 41 Закона Санкт- Петербурга |  |  | Пункт 15 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее дня, предшествующего дню предоставления кандидату эфирного времени |  |  |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Уведомление в письменной форме территориальную избирательную комиссию о факте предоставления зарегистрированному кандидату |  |  | Пункт 4 статьи 53 ФЗ, Пункт 4 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  |  |  | Собственник, владелец помещения |  |  |  |  |
|  |  |  | помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Размещение в сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату |  |  | Пункт 4 статьи 53 ФЗ, Пункт 4 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | В течение двух суток с момента получения уведомления |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Отказ зарегистрированного кандидата от использования эфирного времени, печатной площади (сообщить об этом соответствующей организации телерадиовещания, редакции муниципального периодического печатного издания) |  |  | Пункт 10 статьи 41, пункт 3 статьи 42 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир (до дня опубликования предвыборного агитационного материала) |  |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации |  |  | Пункт 1.1 статьи 54 ФЗ, пункт 2 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 20 июля 2024 года |  |  |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |  |  |  |  |
|  |  |  | (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства); представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов |  |  | Пункт 7 статьи 54 ФЗ, пункт 7 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 8 августа 2024 года |  |  |  |  | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов |  |  | Пункт 7 статьи 54 ФЗ, пункт 7 статьи 44 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Незамедлительно после выделения специальных мест органами местного самоуправления |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Установление времени для предоставления зарегистрированным кандидатам (их доверенным лицам) помещений, находящихся в государственной собственности, для встреч с избирателями |  |  | Пункт 3 статьи 53 ФЗ, пункт 3 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее дня, следующего за днем окончания регистрации кандидатов |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  |  | Пункт 2 статьи 53 ФЗ, пункт 2 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Сроки устанавливаются ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и |  |  |  |  | Администрации районов Санкт-Петербурга, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пикетированиях в Санкт-Петербурге» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  |  | Пункт 5 статьи 53 ФЗ, пункт 5 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | В течение трех дней со дня подачи заявки |  |  |  |  | Собственники, владельцы помещений |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части, либо в военной организации или в учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) |  |  | Пункт 7 статьи 53 ФЗ, пункт 7 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее чем за три дня до проведения встречи |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования или непосредственно перед ним для размещения информации обо всех кандидатах |  |  | Пункт 3 статьи 61 ФЗ, пункт 3 статьи 50 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 5 сентября 2024 года |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Осуществление финансирования расходов на подготовку и проведение выборов |  |  | Пункт 1 статьи 57 ФЗ, пункт 1 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее чем 30 июня 2024 года |  |  |  |  | МС МО Светлановское |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Создание собственных избирательных фондов кандидатов |  |  | Пункт 1 статьи 58 ФЗ, пункт 1 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | После письменного уведомления о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации |  |  |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Определение объема сведений о поступлении и расходовании средств |  |  | Пункт 8 статьи 59 ФЗ, Пункт 17 статьи 47 |  |  |  | После официального опубликования решения о |  |  |  |  | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |  |  |  |  |
|  |  |  | на специальных избирательных счетах кандидатов |  |  | Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | назначении выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Размещение сведений на официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети «Интернет» о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов |  |  | Пункт 8 статьи 59 ФЗ, Пункт 17 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | После официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  |  | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  |  | Пункт 3 статьи 58 ФЗ, пункт 6 статьи 48 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | В течение трех дней с момента поступления соответствующих документов |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Возвращение жертвователю пожертвований в избирательный фонд кандидата |  |  | Пункт 9 статьи 58 ФЗ, пункт 8 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | В течение десяти дней с момента внесения пожертвования |  |  |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета |  |  | Пункт 9 статьи 58 ФЗ, пункт 8 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | В течение десяти дней с момента внесения пожертвования |  |  |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Представление первого финансового отчета в окружную избирательную комиссию |  |  | Пункт 9 статьи 59 ФЗ, пункт 8 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов |  |  |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Представление итогового финансового отчета в окружную избирательную комиссию |  |  | Пункт 9 статьи 59 ФЗ, пункт 9 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Представление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств |  |  | Пункт 7 статьи 59 ФЗ, пункт 7 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга, |  |  |  | Периодически по требованию окружной избирательной комиссии или кандидата |  |  |  |  | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов |  |  | Пункт 7 статьи 59 ФЗ, пункт 7 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | В трехдневный срок после поступления запроса, а за три дня до голосования – немедленно |  |  |  |  | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Передача в средства массовой информации копии первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов для опубликования |  |  | Пункт 8 статьи 59 ФЗ, пункт 11 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее чем через пять дней со дня получения |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Перечисление неизрасходованных денежных средства, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам |  |  | Пункт 11 статьи 59 ФЗ, пункт 12 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | После дня голосования |  |  |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, в доход местного бюджета и закрытие счета |  |  | Пункт 11 статьи 59 ФЗ, пункт 12 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | По истечении 60 дней со дня голосования |  |  |  |  | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по представлению территориальной избирательной комиссии |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в окружные избирательные комиссии |  |  | Пункт 7 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 18 сентября 2024 года |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
|  |  |  | в территориальную избирательную комиссию |  |  | Пункт 8 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее 28 сентября 2024 года |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
|  |  |  | в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское |  |  | Пункт 6 статьи 57 ФЗ, пункт 9 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Возврат в местный бюджет не израсходованных избирательными комиссиями средств, полученных из местного бюджета |  |  | Пункт 10 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга, |  |  |  | Не позднее чем через один месяц со дня представления отчета о расходовании средств местного бюджета |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней |  |  | Пункт 4 статьи 63 ФЗ, пункт 5 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Не позднее 18 августа 2024 года |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  |  | Пункт 11 статьи 63 ФЗ, пункт 11 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Оповещение членов соответствующих избирательных комиссий, кандидатов или их представителей, представителей избирательных объединений о месте и времени передачи избирательных бюллетеней |  |  | Пункт 14 статьи 63 ФЗ, Пункт 14 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга |  |  | До даты передачи избирательных бюллетеней |  |  |  |  | Избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям |  |  | Пункт 12 статьи 63 ФЗ, Пункт 12 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга |  |  | До даты передачи избирательных бюллетеней |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней между участковыми избирательными комиссиями |  |  | Пункт 12 статьи 63 ФЗ, Пункт 12 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Не позднее 4 сентября 2024 года |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  |  | Пункт 13 статьи 63 ФЗ, пункт 13 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Не позднее 4 сентября 2024 года |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  |  | Пункт 5 статьи 66 ФЗ, пункт 5 статьи 54 Закона Санкт-Петербурга |  |  | С 29 августа 2024 года и до 14.00 часов 8 сентября 2024 года |  |  |  |  | Избиратели, лица, содействующие в передаче заявлений (устных обращений) |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования |  |  | Пункт 2 статьи 64 ФЗ, Пункт 2 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Не позднее 28 августа 2024 года |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» |  |  | Пункт 3 статьи 74 ФЗ, Пункт 2 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Не позднее 20 июня 2024 года |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Проведение голосования |  |  | Пункт 1 статьи 64 ФЗ, пункт 1 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга |  |  | 6-8 сентября 2024 года с 8.00 до 20.00 часов |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней |  |  | Пункт 20 статьи 63 ФЗ, Пункт 19 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга |  |  | В день голосования после окончания времени голосования |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Подсчет голосов избирателей |  |  | Статья 68 ФЗ, пункт 2 статьи 56 Закона Санкт-Петербурга |  |  | В день голосования после окончания времени голосования |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  |  | Пункт 26 статьи 68 ФЗ, пункт 25 статьи 56 Закона Санкт-Петербурга |  |  | После проведения итогового заседания |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования члену участковой избирательной комиссии, наблюдателю, иным лицам, указанным в пункте 5 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Пункт 29 статьи 68 ФЗ, Пункт 28 статьи 56 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Направление первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в окружную избирательную комиссию |  |  | Пункт 30 статьи 68 ФЗ, Пункт 29 статьи 56 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Немедленно после подписания членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Определение результатов выборов |  |  | Пункт 1 статьи 70 ФЗ, пункт 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Не позднее 18 сентября 2024 года |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Выдача заверенных копий протокола окружной избирательной комиссии |  |  | пункт 4 статьи 57 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Немедленно после подписания протокола |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом |  |  | Пункт 6 статьи 70 ФЗ, пункт 4 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга |  |  | После определения результатов выборов |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, подтверждающих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей |  |  | Пункт 6 статьи 70 ФЗ, пункт 4 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга |  |  | В пятидневный срок после извещения об избрании зарегистрированного кандидата депутатом |  |  |  |  | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Принятие решения о регистрации избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании, составление списка лиц, избранных депутатами, передача его в муниципальный совет |  |  | Пункт 7 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Не позднее чем через семь дней со дня официального опубликования результатов выборов, но не ранее истечения срока, установленного пунктом 4 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 101 |  |  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему избирательному округу в средства массовой информации |  |  | Пункт 2 статьи 72 ФЗ, пункт 2 статьи 60 Закона Санкт-Петербурга |  |  | В течение суток после определения результатов выборов |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов |  |  | Пункт 3 статьи 72 ФЗ, пункт 3 статьи 60 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Не позднее 8 октября 2024 года |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Официальное опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах окружных избирательных комиссий о результатах выборов и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основании которых определялись результаты выборов |  |  | Пункт 4 статьи 72 ФЗ, пункт 4 статьи 60 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Не позднее 7 ноября 2024 года |  |  |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Хранение документации избирательных комиссий всех уровней, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей |  |  | Пункт 10 статьи 70 ФЗ, пункт 8 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга |  |  | В течение одного года со дня опубликования результатов выборов |  |  |  |  | Избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Хранение протоколов об итогах голосования, результатов выборов, сводных таблиц окружных избирательных комиссий о результатах выборов |  |  | Пункт 10 статьи 70 ФЗ, пункт 8 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга |  |  | Не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Хранение избирательной документации, в случае рассмотрения в суде жалоб на решения избирательной комиссии об итогах голосования, результатах выборов, возбуждения уголовных дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации |  |  | Пункт 10 статьи 70 ФЗ, пункт 8 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга |  |  | До вступления в законную силу решения суда (прекращения дела в соответствии с законом) |  |  |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |  |  |

Используемые сокращения:

СПбИК – Санкт-Петербургская избирательная комиссия; УИК – участковая избирательная комиссия.